Приложение №  1

к Приказу МБОУ СОШ № 121

от  16.09.2015 г. №  303а-0

План – график мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ  № 121

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения введения и реализации  ФГОС ОВЗ  необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно – правового, методического и аналитического  обеспечения введения  и реализации ФГОС ОВЗ;

- создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- создание кадрового обеспечения введения  и реализации ФГОС  ОВЗ;

- создание финансово – экономического обеспечения  введения  и реализации ФГОС  ОВЗ;

- создание информационного обеспечения введения  и реализации ФГОС  ОВЗ.

| № |  | Мероприятия | Планируемые результаты |  | Контрольные показатели | Ответственные |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| - Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ начального общего образования. |  |  | Приказ «О подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ». | Администрация школы |  | сентябрь 2015 |
| 1.2 |  | Разработка и утверждение школьного плана-графика введения ФГОС ОВЗ НОО | Обеспечение условий для планомерной подготовки к введению ФГОС ОВЗ в школе |  | Наличие плана - графика | Администрация школы |  | сентябрь 2015 |
| 1.3 |  | Обеспечение школы пакетом нормативно-правовых документов по введению ФГОС ОВЗ НОО | Обсуждение нормативно-правовых документов в школе, повышение уровня правовой и информационной компетентности педагогов. Внесение изменений в имеющиеся локальные акты. |  | Наличие приказов, локальных актов по школе | Администрация школы |  | постоянно |
| 1.4 |  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на заседании ШМО учителей начальной школы. | Выявление нерешённых проблем, путей их решения силами школы |  |  | Администрация школы, руководитель ШМО НОО Рабочая группа |  | март 2016 |
| 1.5 |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы | Внесение изменений в должностные инструкции работников школы |  | Должностные инструкции | Директор школы |  | постоянно |
| 1.6 |  | Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС ОВЗ НОО | Информация для анализа готовности школы к введению ФГОС ОВЗ НОО |  | Критерии и индикаторы готовности школы (форма отчетности) | Директор школы, Заместитель директора по УВР Рабочая группа |  | апрель - май 2016 |
| 1.7 |  | Разработка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ Разработка адаптированных учебных программ начального общего образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ | Наличие в школе утвержденных адаптированных образовательных программ начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО .Наличие адаптированных учебных программ |  | Соответствие разработанных программ ФГОС НОО ОВЗ | Руководитель ШМО начальных классов. Рабочая группа Педагоги |  | Апрель –август 2016 |
| 1.8 |  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО на основе утвержденного федерального перечня | Наличие УМК для реализации целей и задач ФГОС ОВЗ в школе |  | Мониторинг соответствия заявленных УМК под ФГОС НОО, заявки на их приобретение | Директор школы, Заместитель директора по УВР, школьный библиотекарь |  | Апрель 2016 |
| - Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Создание рабочей группы ОО по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ | Рабочая группа. |  | Рабочая группа. | Администрация школы |  | сентябрь 2015 |
| 2.2 |  | Создание системы методической работы, обеспечивающей. сопровождение введения ФГОС. ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников. в УМ объединениях системы образования Екатеринбурга. | Готовность учителей к реализации ФГОС ОВЗ |  | Банк методических рекомендаций | Заместитель директора по УВР, Рабочая группа |  | С января 2016 |
| 2.3 |  | Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ НОО | Система методической работы |  | Наличие плана методической работы | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО |  | Август 2016 |
| - Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ НОО |  |  | Совещание | Администрация школы |  | март 2016 |
| 3.2 |  | Организация курсовой подготовки руководителей и педагогов по проблеме введения ФГОС ОВЗ НОО | Готовность учителей к реализации ФГОС ОВЗ |  | Сертификаты, свидетельства | Администрация школы |  | В течение 2015-2018г.г. |
| 3.3 |  | Организация участия руководителей и педагогов школы в региональных конференциях, вебинарах, семинарах по введению ФГОС ОВЗ НОО |  |  | Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ОВЗ НОО | Администрация школы, учителя начальных классов |  | постоянно |
| 3.4 |  | Проведение проблемных педсоветов, обучающих семинаров для педагогов по реализации ФГОС-ОВЗ НОО |  |  | Протоколы педсоветов | Заместитель директора по УВР |  | В течение года |
| 3.5 | Привлечение специалистов дополнительного образования |  |  |  |  |  | Директор школы | 2016-2017г |
| 4.Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Экспертиза МТБ школы на соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | Перечень оборудования учебных кабинетов |  | Паспорт кабинета | Директор школы, зам. директора по АХЧ |  | Январь-февраль 2016 |
| 4.2 |  | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ | Соответствие материально-технической базы школы нормативным требованиям ФГОС ОВЗ |  | Оснащение учебных кабинетов, образовательного и коррекционно-развивающего пространства школы | Директор школы, заместитель директора по АХЧ |  | В течение года |
| 4.3 |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | Обеспечение соответствия действующим санитарным и противопожарным нормам. |  | Создание рабочих мест учащихся, педагогов | Директор школы, заместитель директора по АХЧ |  | В течение года |
| 4.4 |  | Формирование школьного бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ НОО |  |  | Анализ использования ОУ финансовых средств под ФГОС ОВЗ | Директор школы |  | 2015-2016 |
| 4.5 |  | Эффективное планирование расходов средств бюджета |  |  | Планирование закупок | Директор школы, заместитель директора по АХЧ |  | В течение года |
| 5.Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей обучающихся школы. | Формирование положительного отношения родителей. |  | Протоколы родительских собраний, общешкольных родительских собраний | Заместитель директора по УВР. Рабочая группа |  | В течение года |
| 5.2 |  | Информирование педагогического коллектива, вышестоящие организации и состоянии введения ФГОС ОВЗ | Открытость ОУ |  | Отчеты, протоколы педагогических советов, методических объединений | Директор школы, заместитель директора по УВР. Рабочая группа |  | В течение года |
| 5.3 |  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ОВЗ в начальной школе. | Открытость ОУ |  | Размещение на сайте | Технический специалист |  | постоянно |
| 5.4 |  | Создание информационного банка о ФГОС ОВЗ | Накопление материалов о введении ФГОС ОВЗ |  | Методические рекомендации | Заместитель директора по УВР. Рабочая группа |  | постоянно |